## Sheet1
Design |  | 2020-10-09 | 2020-11-06 | 2020-11-20 | 2020-12-04 | 2020-12-18 | 2021-01-01 | 2021-01-15 | 2021-01-29
Game Board (Tiles, prefabs, etc.) | Richard | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Overlays(In game menus) | Richard | [8 empty] | Key: | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Start Menu | Brian | [8 empty] | Not Started | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Audio | Brian | [8 empty] | Done | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Puase Menu | Wyatt | [8 empty] | In Progress | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Tutorial | Wyatt | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Documentation
Project Description | Wyatt | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Database Storage Description | Richard | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Data Flow Diagram | Brian | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Game Manual | Wyatt | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Project Progress | Richard | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Game Content | Wyatt | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Database
Create database | Brian | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Posting to database | Brian | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Getting from database | Brian | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Save Data | Richard | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Code
Main game | Richard | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Save/load | Richard | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Win | Richard | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Game Menus | Richard | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Start Menu | Richard | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15
Transition Between Scenes | Wyatt | bar: 2020-10-09 to 2021-01-15